## Sheet1
GRANTT CHART OF JAVA PROJECT "COLOUR CHOOSER"
Task | Start Date | End Date | Duration(Days)
Define Requirements | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 1
UI/UX design | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2
Set up devlopement environment | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2
Implement logic | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2
Develop user interface | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2
Test and debug | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2